**स्थानीय पुनर्निर्माण योजना**

**राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण**



**हेटौडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुर जिल्ला**

**१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण** | | **कुल संख्या** | **हाल सम्मको प्रगति** | **बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)** | **लक्ष्य** | | | **जिम्मेवार निकाय** | **बाँकि हुन सक्ने संख्या** | **समय सिमा** | **कैफियत** |
|
| **कार्तिक २०७५** | **माघ २०७५** | **जेष्ठ २०७६** |
| जम्मा लाभग्राही | | 6019 | | | | | | | | |  |
| अनुदान सम्झौता सम्पन्न | | 6019 | 4507 | 1512 |  |  |  |  |  |  | Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU |
| पहिलो किस्ता | | 4507 | 4193 | 314 |  |  |  |  |  |  | Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU |
| दोश्रो किस्ता | माग संख्या | 4193 | 2484 | 1709 |  |  |  | लाभग्राही र हेटौडा उपमहानगरपालिका |  |  | Data Source:  NRA and Building CLPIU |
| प्रमाणीकरण संख्या | 2484 | 2484 | 0 |  |  |  | लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU |  |  | Data source: Building CLPIU |
| भुक्तानी संख्या | 4193 | 2533 | 1660 |  |  |  |  |  |  | Data source: NRA, GMALI-CLPIU |
| तेश्रो किस्ता | माग संख्या | 2533 | 2241 | 292 |  |  |  | लाभग्राही र हेटौडा उपमहानगरपालिका |  |  |  |
| प्रमाणीकरण संख्या | 2241 | 2241 | 0 |  |  |  | लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU |  |  |  |
| भुक्तानी संख्या | 2533 | 2533 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रबलीकरण | लाभग्राही संख्या |  | | | | | | | | |  |
| पहिलो किस्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| दोश्रो किस्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु | |  | | | | | | | | | |
|
| पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | |  | | | | | | | | | |
|
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | |  | | | | | | | | | |
|

**१.२. गुनासो व्यवस्थापन**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **प्रकार** | **वर्तमान अवस्था** | **फर्छ्यौट** | **बाँकी** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | **कैफियत** |
| गुनासो दर्ता संख्या | 2,852 | 447 | 2,405 |  |  | Data: NRA |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या | 176 |  |  |  |  | Data: NRA |
| प्रवलिकरण संख्या | 271 |  |  |  |  | Data: NRA |

**१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **प्रकार** | **वस्ती संख्या** | **स्थान \ वडा-टोल** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | **कैफियत** |
| अध्ययन भएका बस्ति | 2 | BASGHARI,Lekpan  घरधुरी संख्या सोहि क्रममा :  200, |  |  | Only minor cracks present, triggered by rainfall following deforestation and drainage mismanagement. Community should initiate bioengineering and drainage measures.,The settlement is safe from mass movements.  Data Source: NRA |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति | 0 |  |  |  |  |
| सार्नुपर्ने बस्ति | 0 |  |  |  |  |
| बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी) |  |  |  |  |  |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही |  |  |  |  |  |
| घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही |  |  |  |  |  |
| २ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या |  |  |  |  |  |

**१.४. एकीकृत वस्ती**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **माग भएको संख्या** | **स्थान – वडा\टोल** | **घरधुरी संख्या** | **प्रारम्भिक योजना** | | **DPR** | | **निर्माण सम्पन्न** |
| **तयारी** | **स्वीकृत** | **तयारी** | **स्वीकृत** |
| 0 | 0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |

**१.५. सामुदायिक समिति गठन**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **प्रकार** | **संख्या** | **स्थान\वडा\टोल** | **घरधुरी संख्या** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | कैफियत |
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ |  |  |  |  |  |  |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ | 0 |  |  |  |  |  |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ |  |  |  |  |  |  |

**१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था**

|  |
| --- |
| **कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:**  **- Skilled workers not available in time** |
| **उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:**  **- Does not meet Standard** |
| **सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:**  **- 15% more demand than supply** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति | ईकाई | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन | हालको दर | बढेको/घटेको मुल्य | सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च | कैफियत |
| * ढुंगा | घन मि. | 49786 |  | 2200 |  |  | सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ। |
| * गिट्टी | घन मि. | 10361 | yes |  | 200 |  |
| * बालुवा | घन मि. | 10239 | yes | 3500 | 500 |  |
| * काठ | क्यु फिट | 202683 |  |  |  |  |
| * सिमेन्ट (PPC) | बोरा |  | yes | 750 | 100 |  |
| * सिमेन्ट (OPC) | बोरा | 101390 | yes | 920 | 100 |  |
| * रड | किलो ग्राम | 1219396 | yes | 81 | 17 |  |
| * जस्ता पाता | बन्डल | 8373 |  |  |  |  |
| * इट्टा | गोटा | 9402686 |  |  |  |  |

**१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **तालिम** | | **प्रकार** | **आवश्यक संख्या** | **उपलब्ध संख्या** | **आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | **आवश्यक श्रोत** | **कैफियत** |
| इन्जिनियर | | | 12 | 8 |  |  |  |  |  |
| सव-इन्जिनियर | | | 13 | 6 |  |  |  |  |  |
| अ.सव-इन्जिनियर | | |  |  |  |  |  |  |  |
| डकर्मी | **समग्रमा** | | 100 | 30 |  |  |  |  |  |
| ७-दिने तालिम | | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| ५०-दिने तालिम | | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| सिकर्मी |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ज्यामी |  | |  |  |  |  |  |  |  |

**१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु**

|  |  |
| --- | --- |
| **समस्या / चुनौतिहरु**   - Delay in reconstruction process - Challenges ad difficulties that EQ affected people have been facing  यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका **25\_40%** ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।  - Land ownership certificate (landless issue)   -The houses built before the technical persons appointment bechas not became complaint houses yet.  -Vulnerable families (beneficiaries)    यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक **नदेखिएका** **25\_40%** लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।  - Land ownership certificate (landless issue)   - The houses built before the technical persons appointed not became complaint houses yet.  - Vulnerable families.  - Some house defined by themselves as a partial damage beneficiary.  - Unable to demolish the EQ affected old houses.  **समाधानका उपायहरु** | |

**२. आगामी कार्ययोजना**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **क्रियाकलाप** | **ईकाई** | **परिमाण** | **बजेट आवश्यकता** | **श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय** | **कसले गर्ने?** | **समयसिमा** | **सहयोगी निकाय** |
| १. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| २. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| ३. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| ४. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| ५. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **तयार पार्ने** | **पेश गर्ने** |  |
| नामः प्रमोद रिजाल | नामः शंकर उपाध्याय |  |
| पदः ईन्जिनियर | पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत |  |
| सम्पर्क: | सम्पर्क: |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **स्वीकृत गर्नेः** | |  |
| नामः हरि बहादुर महत | |  |
| पदः प्रमुख/अध्यक्ष | |  |
| सम्पर्क: 9855067032 | |  |
|  |  |  |