**स्थानीय पुनर्निर्माण योजना**

**राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण**



**ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला**

**१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **विवरण** | **कुल संख्या** | **हाल सम्मको प्रगति** | **बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)** | **लक्ष्य** | **जिम्मेवार निकाय** | **बाँकि हुन सक्ने संख्या**  | **समय सिमा** | **कैफियत** |
|
| **कार्तिक २०७५** | **माघ २०७५** | **जेष्ठ २०७६** |
| जम्मा लाभग्राही | 2672 |  |
| अनुदान सम्झौता सम्पन्न | 2672 | 2006 | 666 |  |  |  |  |  |  | Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU |
| पहिलो किस्ता | 2006 | 1882 | 124 |  |  |  |  |  |  | Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU |
| दोश्रो किस्ता | माग संख्या | 1882 | 1698 | 184 |  |  |  | लाभग्राही र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका  |  |  | Data Source:NRA and Building CLPIU |
| प्रमाणीकरण संख्या | 1698 | 1698 | 0 |  |  |  | लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU  |  |  | Data source: Building CLPIU |
| भुक्तानी संख्या | 1882 | 1697 | 185 |  |  |  |  |  |  | Data source: NRA, GMALI-CLPIU |
| तेश्रो किस्ता | माग संख्या | 1697 | 951 | 746 |  |  |  | लाभग्राही र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका  |  |  |  |
| प्रमाणीकरण संख्या | 951 | 951 | 0 |  |  |  | लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU  |  |  |  |
| भुक्तानी संख्या | 1697 | 1697 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रबलीकरण | लाभग्राही संख्या |  |  |
| पहिलो किस्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| दोश्रो किस्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु |  |
|
| पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु |  |
|
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु |  |
|

**१.२. गुनासो व्यवस्थापन**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **प्रकार** | **वर्तमान अवस्था** | **फर्छ्यौट** | **बाँकी** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | **कैफियत** |
| गुनासो दर्ता संख्या | 820 | 301 | 519 |  |  | Data: NRA |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या | 145 |  |  |  |  | Data: NRA |
| प्रवलिकरण संख्या | 156 |  |  |  |  | Data: NRA |

**१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **प्रकार** | **वस्ती संख्या** | **स्थान \ वडा-टोल** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | **कैफियत** |
| अध्ययन भएका बस्ति | 0 | 0घरधुरी संख्या सोहि क्रममा :0 |  |  | 0Data Source: NRA |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति | 0 |  |  |  |  |
| सार्नुपर्ने बस्ति | 0 |  |  |  |  |
| बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी) |  |  |  |  |  |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही |  |  |  |  |  |
| घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही |  |  |  |  |  |
| २ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या |  |  |  |  |  |

**१.४. एकीकृत वस्ती**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **माग भएको संख्या** | **स्थान – वडा\टोल** | **घरधुरी संख्या** | **प्रारम्भिक योजना**  | **DPR** | **निर्माण सम्पन्न** |
| **तयारी** | **स्वीकृत** | **तयारी** | **स्वीकृत** |
| 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |

**१.५. सामुदायिक समिति गठन**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **प्रकार** | **संख्या** | **स्थान\वडा\टोल** | **घरधुरी संख्या** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | कैफियत |
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ |  |  |  |  |  |  |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ | 28 |  |  |  |  |  |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ |  |  |  |  |  |  |

**१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था**

|  |
| --- |
| **कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:****- Lack skilled manpower and most of skilled manpower are at foreign country** |
| **उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:** |
| **सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति | ईकाई | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन | हालको दर | बढेको/घटेको मुल्य  | सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च  | कैफियत |
| * ढुंगा
 | घन मि. | 47379 | no | 1265 |  |  | सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ। |
| * गिट्टी
 | घन मि. | 4990 |  | 2000 |  |  |
| * बालुवा
 | घन मि. | 5741 |  | 1420 |  |  |
| * काठ
 | क्यु फिट  | 157685 |  |  |  |  |
| * सिमेन्ट (PPC)
 | बोरा  |  | yes | 725 | 105 |  |
| * सिमेन्ट (OPC)
 | बोरा  | 46783 | yes | 810 | 85 |  |
| * रड
 | किलो ग्राम  | 508852 | yes | 81 | 6 |  |
| * जस्ता पाता
 | बन्डल  | 6447 |  |  |  |  |
| * इट्टा
 | गोटा  | 598790 |  |  |  |  |

**१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **तालिम** | **प्रकार** | **आवश्यक संख्या** | **उपलब्ध संख्या** | **आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)** | **लक्ष्य** | **समय सिमा** | **आवश्यक श्रोत** | **कैफियत** |
| इन्जिनियर | 7 | 5 |  |  |  |  |  |
| सव-इन्जिनियर |  |  |  |  |  |  |  |
| अ.सव-इन्जिनियर |  |  |  |  |  |  |  |
| डकर्मी | **समग्रमा**   | 700 | 400 |  |  |  |  |  |
| ७-दिने तालिम |  |  |  |  |  |  |  |
| ५०-दिने तालिम |  |  |  |  |  |  |  |
| सिकर्मी |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ज्यामी |  |  |  |  |  |  |  |  |

**१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु**

|  |
| --- |
| **समस्या / चुनौतिहरु**  - Private housing reconstruction is on track but there has been no any progress on other sector as health post and school building- Actual earthquake affected people have not been included in beneficiaries list of NRA.- Involve participation of beneficiaries on reconstruction process- Focus on social and historical infrastructures reconstruction.यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका **<10%** ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। - Landless beneficaries have problem of ownership certificate -Lack of infrastructure suchas water scarcity for reconstruction and transportation for reconstruction materials.यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक **नदेखिएका** **None\_of\_them** लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्। - Vulnerable people unable to build the houses. - No land ownership certificate**समाधानका उपायहरु**\* Mason training for retrofitting. \* Regular coordination between district and Palika. |

**२. आगामी कार्ययोजना**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **क्रियाकलाप** | **ईकाई** | **परिमाण** | **बजेट आवश्यकता** | **श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय** | **कसले गर्ने?** | **समयसिमा** | **सहयोगी निकाय** |
| १.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| २.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| ३.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| ४.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| ५.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **तयार पार्ने** | **पेश गर्ने** |  |
| नामः डेभिड पौडेल | नामः शैलेन्द्र भडारी |  |
| पदः ईन्जिनियर | पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत |  |
| सम्पर्क:  | सम्पर्क: 9855088166 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **स्वीकृत गर्नेः** |  |
| नामः जिवन लामा |  |
| पदः प्रमुख/अध्यक्ष |  |
| सम्पर्क: 9855089116 |  |
|  |  |  |