स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

| विवरण | कुल संख्या | हाल सम्मको प्रगति | बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य) | लक्ष्य | जिम्मेवार निकाय | बाँकि हुन सक्ने संख्या | समय सिमा | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | कार्तिक २०७५ | माघ २०७५ | जेष्ठ २०७६ |  |  |  |  |
| जम्मा लाभग्राही | 1828 |  |
| अनुदान सम्झौता सम्पन्न | 1828 | 1404 | 424 |  |  |  |  |  |  | Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU |
| पहिलो किस्ता | 1404 | 1375 | 29 |  |  |  |  |  |  | Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU |
| दोश्रो किस्ता | माग संख्या | 1375 | 1262 | 113 |  |  |  | लाभग्राही र मकवानपुरगढी गाउँपालिका |  |  | Data Source: NRA and Building CLPIU |
|  | प्रमाणीकरण संख्या | 1262 | 1262 | 0 |  |  |  | लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU |  |  | Data source: Building CLPIU |
|  | भुक्तानी संख्या | 1375 | 907 | 468 |  |  |  |  |  |  | Data source: NRA, GMALI-CLPIU |
| तेश्रो किस्ता | माग संख्या | 907 | 703 | 204 |  |  |  | लाभग्राही र मकवानपुरगढी गाउँपालिका |  |  |  |
|  | प्रमाणीकरण संख्या | 703 | 703 | 0 |  |  |  | लाभग्राही, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU |  |  |  |
|  | भुक्तानी संख्या | 907 | 1230 | -323 |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रबलीकरण | लाभग्राही संख्या |  |  |
|  | पहिलो किस्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | दोश्रो किस्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु |  |
| पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु |  |
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु |  |

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

| प्रकार | वर्तमान अवस्था | फर्छ्यौट | बाँकी | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| गुनासो दर्ता संख्या | 1,760 | 295 | 1,465 |  |  | Data: NRA |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या | 106 |  |  |  |  | Data: NRA |
| प्रवलिकरण संख्या | 189 |  |  |  |  | Data: NRA |

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

| प्रकार | वस्ती संख्या | स्थान \ वडा-टोल | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अध्ययन भएका बस्ति | 0 | 0 घरधुरी संख्या सोहि क्रममा : 0 |  |  | 0 Data Source: NRA |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति | 0 |  |  |  |  |
| सार्नुपर्ने बस्ति | 0 |  |  |  |  |
| बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधूरी) |  |  |  |  |  |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही |  |  |  |  |  |
| घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही |  |  |  |  |  |
| २ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या |  |  |  |  |  |

१.४. एकीकृत वस्ती

| माग भएको संख्या | स्थान – वडा\टोल | घरधुरी संख्या | प्रारम्भिक योजना | DPR | निर्माण सम्पन्न |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | तयारी | स्वीकृत | तयारी | स्वीकृत |  |
| 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

१.५. सामुदायिक समिति गठन

| प्रकार | संख्या | स्थान\वडा\टोल | घरधुरी संख्या | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ |  |  |  |  |  |  |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ | 26 |  |  |  |  |  |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ |  |  |  |  |  |  |

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा: - Not sufficient skilled manpower

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: - Not good quality

सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीको अन्तर सम्बन्धमा: - Due to geographical circumstances no sufficient transportation available

| स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति | ईकाई | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन | हालको दर | बढेको/घटेको मुल्य | सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ढुंगा | घन मि. | 22456 |  | 3000 | 500 |  | सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ। |
| गिट्टी | घन मि. | 2407 | yes | 6000 | 1200 |  |  |
| बालुवा | घन मि. | 2755 | yes | 4260 | 1000 |  |  |
| काठ | क्यु फिट | 74901 |  |  |  |  |  |
| सिमेन्ट (PPC) | बोरा |  | yes | 725 | 105 |  |  |
| सिमेन्ट (OPC) | बोरा | 22606 | yes | 810 | 85 |  |  |
| रड | किलो ग्राम | 246654 | no | 80 | 6 |  |  |
| जस्ता पाता | बन्डल | 3062 |  |  |  |  |  |
| इट्टा | गोटा | 334624 |  |  |  |  |  |

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

| तालिम | प्रकार | आवश्यक संख्या | उपलब्ध संख्या | आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक) | लक्ष्य | समय सिमा | आवश्यक श्रोत | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| इन्जिनियर | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| सव-इन्जिनियर | 4 |  |  |  |  |  |  |
| अ.सव-इन्जिनियर |  |  |  |  |  |  |  |
| डकर्मी | समग्रमा | 400 | 125 |  |  |  |  |  |
|  | ७-दिने तालिम | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ५०-दिने तालिम | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| सिकर्मी |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ज्यामी |  |  |  |  |  |  |  |  |

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु - Mobilization of reconstruction employee as per need. - Lack of human resources (trained technical persons and masons) यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका 25_40% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। - Lack of human resources(skilled masons) -Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process. -Lack of financial capacity to construct their houses - No Land ownership certificates beneficiaries. यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <10% लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्। - Above mentioned Issues. समाधानका उपायहरु * Provide mason training. * Interaction meeting should organized monthly basis is needed

२. आगामी कार्ययोजना

| क्र.सं. | क्रियाकलाप | ईकाई | परिमाण | बजेट आवश्यकता | श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय | कसले गर्ने? | समयसिमा | सहयोगी निकाय |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| तयार पार्ने | पेश गर्ने |  |
| --- | --- | --- |
| नामः सुरज कुमार यादव | नामः भीमबहादुर परियार |  |
| पदः ईन्जिनियर | पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत |  |
| सम्पर्क: | सम्पर्क: |  |
| स्वीकृत गर्नेः |  |
| नामः विदुर हुमागाईं |  |
| पदः प्रमुख/अध्यक्ष |  |
| सम्पर्क: |  |